Інформація

відділу освіти Новопсковської райдержадміністрації 

про хід виконання районної цільової програми «Освіта Новопсковщини на 2019-2022 роки» 
Насамперед, слід зазначити, що у грудні 2018 року рішенням Новопсковської районної ради від 22.12.2018  № 28/5 була затверджена районна цільова програма «Освіта Новопсковщини на 2019-2020 роки». Згідно з вимогами Бюджетного кодексу України щодо   програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів виникла необхідність внесення змін до цієї програми, а саме,  запланувати заходи терміном на 3 роки. До того ж, у  січні 2019 року Новопсковська дитячо-юнацька спортивна школа була передана на баланс відділу освіти Новопсковської селищної ради. Тому відділом освіти було розроблено районну цільову програму «Освіта Новопсковщини на 2019-2022 роки», яку було затверджено рішенням Новопсковської районної ради  № 36/5 від  16 листопада 2019 року. 
Програмою передбачено покращення якості надання освітніх послуг, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку та майбутньої повноцінної життєдіяльності дітей та молоді.  

   Видатки галузі освіти  станом на 01.12.2019 склали 68 млн 625,1 тис. грн. З них на виплату заробітної плати – 53 млн 633,3 тис. грн., оплату за енергоносії  - 4 млн 234,5 тис. грн.  
   На сьогодні в районі функціонує 15 закладів дошкільної освіти (7 – постійно діючих, 8 - з короткотривалим режимом перебування в орендованих приміщеннях на базі шкіл), в яких виховується 403 дитини. Діти старшого дошкільного віку стовідсотково охоплені дошкільною освітою.          

 
У діючих дошкільних навчальних закладах створено необхідні умови для розвитку дитини, для творчого застосування професійних знань педагогів-вихователів. Навчально-виховний процес  здійснюють 46 педагогів (із них  – 30 з вищою освітою, 16 – із середньою спеціальною).  
Значний обсяг робіт проведено Білолуцькою селищною та сільськими радами щодо підготовки  закладів  дошкільної освіти до роботи в  новому навчальному році: створено додаткові місця для дітей дошкільного віку, оброблено дерев’яні елементи засобами вогнезахисту; встановлено пожежну сигналізацію, частково замінено сантехніку  (ДНЗ «Ромашка»  Кам’янської сільської ради (голова Плис Віталій Іванович); обладнано власний харчоблок у орендованому приміщенні  інтернату школи  (ДНЗ «Краплинка» Новобілянської  сільської ради (голова Грачевцов Іван Федорович),  здійснено капітальний ремонт тротуарного  покриття та придбано альтанки на дитячий майданчик (ДНЗ «Журавушка» Можняківської сільської ради (голова Бакало Геннадій Анатолійович), придбано меблі, обладнання  (ДНЗ «Танюшка» Танюшівської сільської ради (голова Калиновський Олексій Олександрович) та ДНЗ «Вишенька» і ДНЗ «Берізка» Риб’янцівської сільської ради (голова Мащенко Сергій Ігорович), проведений ремонт системи водопостачання (ДНЗ «Барвінок» Білолуцької селищної ради (голова Полтенко Сергій Пилипович). В інших садочках району були проведені поточні ремонти приміщень.

  Виконання заходів програми сприяє забезпеченню рівного доступу дітей до якісної освіти, підвищенню якості освітнього процесу, розвитку матеріально-технічної бази  закладів освіти.  

 
У 2019-2020 навчальному році у 20 школах навчається 1905 учнів, з них 172 - першокласники. Як і в минулому році,  для забезпечення реалізації концепції «Нова українська школа» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам придбано дидактичні матеріали, сучасні меблі, комп’ютерне обладнання для 1-х класів закладів загальної середньої освіти району на загальну суму 893,9 тис. грн (740,9 тис. грн – державні кошти та співфінансування з місцевого бюджету – 153,0 тис. грн). Я дуже вдячна всім сільським головам, які цьогоріч  оперативно вирішили питання співфінансування, що дозволило до початку навчального року придбати все обладнання. 

Згідно з вимогами чинного законодавства шкільні топкові повинні бути обладнані дистанційними вузлами обліку газу. Цього року управлінням «Новопсковміжрайгаз» були виготовлені технічні умови для 16 топкових на загальну суму 18,8 тис.грн; підприємством  «АГП-Сервис»  розроблені  проєкти на суму 127,6 тис. грн. Роботу по  реконструкції вузлів обліку газу в закладах освіти необхідно буде продовжити у 2020 році.

Для забезпечення реалізації прав громадян на доступність здобуття загальної середньої освіти кошторисом відділу освіти передбачені кошти на підвіз учнів та педагогічних працівників до місць навчання і в зворотному напрямку.  Підвезення здійснюється до 10 закладів загальної середньої освіти з 21 населеного пункту. Всі учні, які потребують підвезення, ним забезпечені. Всього підвозиться 417 учнів та 21 педагогічний працівник. На підвезення учнів та утримання транспортних засобів у 2019 році з районного бюджету виділено 465,01 тис. грн.
Важливе значення для збереження здоров’я дітей має харчування. На гаряче харчування учнів з районного бюджету у  поточному році виділені кошти  в сумі 1 млн 480,5 тис. грн. Безкоштовним гарячим харчуванням  забезпечені учні 1-4 класів (769 чол.) та діти пільгових категорій (101 чол.).  Вартість харчування становить 12 грн в день на одну дитину. Як вам відомо, на сьогодні існує мораторій щодо проведення перевірок органами Держпродспоживслужби, але  систематично здійснюється моніторинг відповідності умов організації харчування дітей санітарно-гігієнічним вимогам. З метою виконання приписів Новопсковського відділення Головного управління Держпродспоживслужби у Луганській області було придбано виробниче обладнання для харчоблоків шкільних їдалень на суму 56,9 тис.грн. Але ці витрати  дали можливість тільки частково виконати вимоги Держпродспоживслужби. Згідно з розпорядженням голови Луганської ОДА  Сергія Гайдая щодо моніторингу закладів освіти з безпеки харчування дев’ятого грудня на базі ДНЗ «Журавушка» Можняківської сільської ради було проведено моніторинг-навчання щодо умов запровадження системи безпечності харчових продуктів (ХАССП), куди були запрошені сільські голови, завідувачі та кухарі ДНЗ. Такий же моніторинг за участю керівників закладів загальної середньої освіти, кухарів шкільних їдалень буде проведено сьогодні на базі Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  
На виконання заходів програми із забезпечення відпочинку   дітей і підлітків у 2019 році з районного бюджету було використано 162,8 тис.грн та залучено 68,7 тис. грн. добродійних коштів.  Отримали послуги з відпочинку 1100  дітей.
 Здійснювалися виплати дітям-сиротам для придбання спортивної форми (28 дітей на загальну суму 27,0 тис.грн)  та по досягненню ними 18-річного віку ( 5 дітей на загальну суму 9,05 тис.грн).   
 В останні роки багато уваги приділяється  навчанню дітей з особливими потребами. На виконання заходів програми цього року у трьох школах району (Новорозсошанській, Можняківській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Закотненській ЗОШ І-ІІ ступенів ) запроваджено інклюзивне навчання.

Однією з умов  підвищення якості  освітнього процесу є  оснащення  шкіл сучасними засобами навчання.  За рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що склалися станом на 01.01.2019, для закладів загальної середньої освіти   району придбано 25 комплектів оснащення для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики та 17 комплектів обладнання для початкової школи на загальну  суму 4 млн 980,9 тис.грн. На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти придбано персональні комп’ютери на суму 1 млн 342,7 тис.грн. Комп’ютерне обладнання було поставлено в Булавинівську, Рогівську, Закотненську, Березівську, Донцівську, Білолуцьку ЗОШ І-ІІ ступенів та Риб’янцівську, Новорозсошанську ЗОШ І-ІІІ ступенів.  За рахунок  коштів субвенції з місцевого бюджету,  розподілених згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1012 «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році» у сумі 197,0 тис. грн та коштів співфінансування з місцевого бюджету в сумі 21,9 тис. грн придбано 2 кабінети фізики. Укладений договір про надання   послуг з підключення 16 закладів загальної середньої освіти  до мережі Інтернет на  суму  946,8 тис. грн  за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, виділених відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації. 
У цьому році завдяки цільовій субвенції з державного бюджету та внесеним змінам до Порядку та умов надання освітньої субвенції  стало можливим проведення капітальних ремонтів у 5  школах. Так,  за рахунок  коштів,  розподілених згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України, у сумі 359,4 тис.грн та коштів співфінансування з місцевого бюджету  у сумі 54,7 тис. грн проведено капітальний ремонт внутрішніх туалетів Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів; за рахунок залишків коштів освітньої субвенції – у Писарівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Пісківській, Риб’янцівській ЗОШ І-ІІІ та  Білолуцькій гімназії  на  суму 1 млн 509,1 тис. грн. 
За рахунок коштів бюджетної програми «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації проекту «Схід і Захід разом: будуємо довіру зі шкільної парти» на сьогодні проводиться капітальний ремонт  кабінету історії Білолуцької гімназії  на суму 99,7 тис.грн; буде придбано мультимедійний інтерактивний комплекс вартістю 90,0 тис.грн та шкільні меблі для кабінету на суму 55,1 тис.грн. Крім того, в рамках цього проєкту з 12 по 21 грудня директор Білолуцької гімназії та два учні цього закладу  у складі делегації Луганської області візьмуть участь у заходах на Львівщині щодо  обміну досвідом між закладами освіти.
Як і в попередні роки, забезпечується підтримка обдарованої молоді.   У 2019 році дві випускниці Кам’янської школи  отримали  срібні медалі, їм була виплачена матеріальна допомога  по 1000 грн кожній.

Активною є робота закладів загальної середньої освіти  щодо  участі дітей у спортивно-масових заходах, спортивних змаганнях – загальношкільних, районних, обласних.   Вагомими є досягнення  наших спортивних команд на обласному рівні. Тільки в цьому навчальному році у чемпіонаті Луганської області з футболу серед дівчат  2004-2005 років народження команда  Новопсковського району зайняла ІІ місце,  таку ж перемогу здобула команда Риб'янцівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів у Кубку Луганської області з волейболу серед дівчат 2003-2004 років народження. ІІ місце у Чемпіонаті Луганської області з видів спортивного та велосипедного туризму серед юнаків зайняла команда   Білолуцької гімназії. 
З метою забезпечення змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, залучення молоді до творчості функціонує  Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості. З цього навчального року  позашкільний заклад  почав  працювати у власному приміщенні. Для забезпечення його функціонування   була запущена в експлуатацію власна топкова на твердому паливі та проведено роботи щодо підключення нової електромережі за кошти районного бюджету на суму 41,9 тис. грн.  У  закладі у 15 гуртках (24 групах) виховується  360 дітей.  Гуртки будинку дитячої та юнацької творчості працюють не лише на базі позашкільного закладу, але і охоплюють дітей з сільської місцевості шляхом діяльності на базі п’яти загальноосвітніх шкіл. 

Робота щодо виконання заходів програми буде продовжена у наступному році. І думаю, що завдяки спільним зусиллям нам вдасться покращити умови для навчання дітей.
 
 Дякую за увагу! 
 Начальник відділу освіти 

  райдержадміністрації 



                            Світлана  КУЗНЄЦОВА
PAGE  
4

